Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 присмотра и оздоровления

Красногвардейского района Санкт – Петербурга

Отчет

по выполнению дорожной карты по введению ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | План действий | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов всех уровней, регламентирующих введение ФГОС ДО | По мере поступления нормативно-правовых документов всех уровней | 2013-2015гг. | Заведующий Зам зав по УВР |  |  | выполнено |
| 1.2 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО | Приказ «О создание рабочей группы ДОУ по подготовке к введению ФГОС ДО» | Ноябрь 2013 | Заведующий | Создание и определение функционала рабочей группы |  | выполнено |
|  |  | Приказ «Об утверждении Плана мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ д/с №73 на 2013-2015 гг.» | До 01.12.2013 | Заведующий |  |  |  |
| 1.3 | Разработка и утверждение основной образовательной программы образовательной организации | Приказ о создании творческой группы по разработке основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ д/с №73 | С учетом выхода примерных основных образовательных программ дошкольного образования | Заведующий | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООПДО Проект программы ООПДО |  | выполнено |
|  |  | Разработка положение о творческой группе по разработке основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ д/с №73 | До 01.10.14 | Зам зав по УВР |  |  |  |
| 1.4 | Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | На Педагогических советах, семинарах, круглых столах, консультациях | Ежемесячно | Заведующий Зам зав по УВР |  |  | выполнено |
| - Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Внесение изменений и дополнений в Положение об оплате труда | До 01.01.2014 | Заведующий | Положение об оплате труда |  | выполнено |
| 2.2 | Переход на «эффективный» контракт | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | До 01.06.2015 | Заведующий | Дополнительное соглашение к трудовому договору |  | выполнено |
| - Создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур образовательной организации по подготовке к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. | Реализация Плана мероприятий (дорожной карты) по введению ФГОС дошкольного образования | 2013-2015гг. | Заведующий Зам зав по УВР | План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования |  |  |
| 3.2 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования | Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС дошкольного образования в процессе самообразования | В соответствии с годовым планом работы | Зам зав по УВР | Выявление и изучение положительного опыта, план повышения квалификации |  | выполнено |
|  |  | - Рассмотрение вопросов на Педагогических советах - Постоянно действующие семинары- практикумы - Консультирование |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение плана повышения квалификации |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг образовательной организацией. | Выполнение плана работы с родителями (законными представителями) | Ежегодно | Заведующий |  | выполнено |  |
|  |  | Анкетирование Опросы | Ежегодно | Заведующий Зам зав по УВР |  |  | выполнено |
| 4.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Корректировка плана курсовой подготовки педагогических работников ГБДОУ в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Реализация плана повышения квалификации педагогических работников ГБДОУ д/с №73 | До 01.01.2014 | Заведующий Зам зав по УВР |  |  | выполнено |
| 4.2 | Разработка плана научно-методических семинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС дошкольного образования | Проведение постоянно действующего семинара | Ежегодно | Зам зав по УВР |  |  | выполнено |
| 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение открытости и доступности информации об образовательных услугах организации дошкольного образования. | Обновление материалов сайта ДОУ | Постоянно | Зам зав по УВР |  |  | выполнено |
|  |  | Создание странички по введению ФГОС на официальном сайте в сети "Интернет" | До 15.12.2013 | Зам зав по УВР |  |  |  |
| 5.2 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС дошкольного образования и внесения возможных изменений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования. | Анкетирование Опросы | Ежегодно | Заведующий Зам зав по УВР |  |  | выполнено |